## 標準工事
関市工事関係必要書類基準
令和7年5月改定
書 類 名 | 提出時期 | 留意事項
工事契約前関係書類
リサイクル計画書（分別解体等協議書） | 契約締結前 | 建設リサイクル法に記載のある対象建設工事に該当する場合
工事契約後関係書類
工程表（約款に基づく簡易なもの) | 契約締結後 | 監督員の指示による
請負代金内訳書 | 〃 | 〃
コリンズの登録（受注、変更、完成、訂正) | 閉庁日を除き10日以内 | 工事請負代金が500万円以上 監督員が登録済みメールを確認するため、登録確認書の提出・提示は不要とする
施工打合せ記録簿 | 契約締結後1～2週間以内 | 請負代金500万円以上
現場代理人届（経歴書、保険証の写し等) | 契約締結後速やかに (7日以内） | 全 工 事
主任技術者、監理技術者届 （資格等合格証明書写し、経歴書、保険証の写し等） | 〃 | 〃 （監理技術者は下請負契約の総額が5,000万円以上ただし、建築一式は8,000万円以上）
建設廃棄物処理委託契約書の写し | 〃 | 該当する場合
石綿事前調査結果報告書 | 現場工事施工前 | 該当する場合
特定粉じん排出等作業の結果報告書 | 特定粉じん排出等作業後 | 該当する場合
建設業退職金共済制度 掛金収納書 掛金充当実績総括表 | 掛金収納書：契約1ヵ月以内 掛金充当実績総括表：工事完成後、検査員に提示 | 全 工 事（その他制度加入者・未購入者は理由書を提出）
施工体制関係
施工体制台帳 | 現場工事施工前（変更時） | 下請負契約がある場合
施工体系図 | 〃 | 〃
施工計画書（変更）関係 |  | 軽微な変更の場合、変更施工計画書の提出は不要（工期のみ等）
工事概要 | 現場工事施工前（変更時） | 工事請負代金1,000万円以上
計画工程表 | 〃 | 全 工 事（週休２日制工事（現場閉所）の場合は反映させた工程表）
現場組織表（現場組織、施工体系図） | 〃 | 〃 （施工体系図は施工計画書記載用とする）
安全管理 （安全委員会、連絡表、安全訓練） | 〃 | 全 工 事
緊急時体制（災害対策組織、連絡系統図） | 〃 | 〃
年末年始等長期休暇体制計画 | 〃 | 該当する場合（施工計画書にあらかじめ記載すること）
交通管理 | 〃 | 全 工 事
主要機械 | 〃 | 工事請負代金が1,000万円以上
主要資材 | 〃 | 〃
施工方法及び仮設備計画 | 〃 | 〃
施工管理（工程、出来形、品質、写真管理） | 〃 | 全工事（ただし工程管理は工事請負代金が1,000万円以上）
環境計画（現場作業環境の整備等） | 〃 | 工事請負代金が1,000万円以上
再生資源利用計画書及び利用促進計画書 | 〃 | 該当する場合（指定副産物においては現場掲示必要）
使用材料調書 | 契約締結後速やかに | 全工事（施工計画書「主要資材計画表」と様式を統合）
工事測量結果 | 速やかに | 全工事（設計図書と一致している場合は提出不要 )
法定外の労災保険の付保に伴う保険証券の写し | 契約締結後 | 全 工 事
土砂等採取元証明書の写し | 〃 | 該当する場合
その他（監督員の指示事項） | 現場工事施工前（変更時） | 監督員の指示による
工事施工時関係書類
支給材料受領書 | 支給材料受領時 | 該当する場合
諸法令等による届出・許可書の写し | 届出・許可後 | 〃
※注1 監督員が指示した場合は、適用外書類についても提出すること。
現場発生品調書 | 現場発生品確認後 | 該当する場合
貸与品借用書 | 貸与品受領時 | 〃
支給材料精算書 | 支給材料使用後 | 〃
材料検査（試験）願 | 材料検査（試験）日確定後 | 〃
工事履行報告書 | 工事施工１ヶ月毎 | 契約工期が90日以上
休日率確認表 | 月単位：対象期間１ヶ月毎 全体：対象期間後速やかに | 週休２日制工事（交替制）の場合
実施工程表（任意様式） | 対象期間後速やかに | 週休２日制工事（現場閉所）の場合
契約履行期間の延期申請書 （工期延期願） | 契約工期内 | 該当する場合
指示・承諾・協議・提出・報告書 | 施工前又は事案発生後 | 〃
休日・夜間作業届 | 休日・夜間作業計画後 | 提出は基本不要とし、口頭・電子メールで連絡する ただし、現道上の工事については提出（電子メール可）すること（事前の予定表提出等により省略できる）
中間・部分払関係
中間前金払認定請求書、中間前払金請求書 | 中間前払を請求する時 | 該当する場合
出来形届書、出来形写真、出来形内訳書及び 出来形代金請求書 | 部分払いを請求する時 | 〃
事故発生報告書 | 事故発生後速やかに | 〃
工事完成時関係書類
完成届及び請負代金請求書 | 工事完成後 | 全 工 事
完成写真 | 〃 | 〃 ※完成写真は紙媒体による提出とし、データによる提出は不要とする
工事写真 | 〃 | 〃
出来形測定結果総括表 | 〃 | 〃
出来形管理一覧表、出来形管理図表 | 〃 | 〃
各種試験結果等品質管理表 | 〃 | 該当する場合
保証書、出荷証明及び材料試験結果表 | 〃 | 〃
使用材料の集計表 | 〃 | 監督員の指示による、ただし水道施設工事は全工事
ﾏﾆﾌｪｽﾄの集計表 | 〃 | 該当する場合 産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）及びCOBRISにより、適正に処理されていることを確認。請求があった場合は監督員に提示。
再生資源利用実施書及び利用促進実施書 | 〃 | 該当する場合 COBRISにデータ登録（計画書：提出及び現場掲示 実施書：印刷物は不要）
工事日誌 | 〃 | 検査員及び監督員から請求があった場合に提示する
安全訓練等実施報告書 | 〃 | 検査時及び監督員から請求があった場合に実施状況を記録した資料を提示する
低騒音型建設機械の写真提出 | 〃 | 〃
創意工夫・社会性等の報告書 | 〃 | 該当する場合（創意工夫は施工計画書記載、または事前の資料提出が必要）
※注1 監督員が指示した場合は、適用外書類についても提出すること。

## 標準工事 (チェックリスト)
関市工事関係必要書類チェックリスト
書 類 名 | 提出時期 | 留意事項 | 受領日 | 承認日
工事契約前関係書類
リサイクル計画書（分別解体等協議書） | 契約締結前 | 建設リサイクル法に記載のある対象建設工事に該当する場合
工事契約後関係書類
工程表（約款に基づく簡易なもの) | 契約締結後 | 監督員の指示による
請負代金内訳書 | 〃 | 〃
コリンズの登録（受注、変更、完成、訂正) | 閉庁日を除き10日以内 | 工事請負代金が500万円以上 監督員が登録済みメールを確認するため、登録確認書の提出・提示は不要とする
施工打合せ記録簿 | 契約締結後1～2週間以内 | 請負代金500万円以上
現場代理人届（経歴書、保険証の写し等) | 契約締結後速やかに (7日以内） | 全 工 事
主任技術者、監理技術者届 （資格等合格証明書写し、経歴書、保険証の写し等） | 〃 | 〃 （監理技術者は下請負契約の総額が5,000万円以上ただし、建築一式は8,000万円以上）
建設廃棄物処理委託契約書の写し | 〃 | 該当する場合
石綿事前調査結果報告書 | 現場工事施工前 | 該当する場合
特定粉じん排出等作業の結果報告書 | 特定粉じん排出等作業後 | 該当する場合
建設業退職金共済制度 掛金収納書 掛金充当実績総括表 | 掛金収納書：契約1ヵ月以内 掛金充当実績総括表：工事完成後、検査員に提示 | 全 工 事（その他制度加入者・未購入者は理由書を提出）
施工体制関係
施工体制台帳 | 現場工事施工前（変更時） | 下請負契約がある場合
施工体系図 | 〃 | 〃
施工計画書（変更）関係 |  | 軽微な変更の場合、変更施工計画書の提出は不要（工期のみ等）
工事概要 | 現場工事施工前（変更時） | 工事請負代金1,000万円以上
計画工程表 | 〃 | 全 工 事（週休２日制工事（現場閉所）の場合は反映させた工程表）
現場組織表（現場組織、施工体系図） | 〃 | 〃 （施工体系図は施工計画書記載用とする）
安全管理 （安全委員会、連絡表、安全訓練） | 〃 | 全 工 事
緊急時体制（災害対策組織、連絡系統図） | 〃 | 〃
年末年始等長期休暇体制計画 | 〃 | 該当する場合（施工計画書にあらかじめ記載すること）
交通管理 | 〃 | 全 工 事
主要機械 | 〃 | 工事請負代金が1,000万円以上
主要資材 | 〃 | 〃
施工方法及び仮設備計画 | 〃 | 〃
施工管理（工程、出来形、品質、写真管理） | 〃 | 全工事（ただし工程管理は工事請負代金が1,000万円以上）
環境計画（現場作業環境の整備等） | 〃 | 工事請負代金が1,000万円以上
再生資源利用計画書及び利用促進計画書 | 〃 | 該当する場合（指定副産物においては現場掲示必要）
使用材料調書 | 契約締結後速やかに | 全工事（施工計画書「主要資材計画表」と様式を統合）
工事測量結果 | 速やかに | 全工事（設計図書と一致している場合は提出不要 )
法定外の労災保険の付保に伴う保険証券の写し | 契約締結後 | 全 工 事
土砂等採取元証明書の写し | 〃 | 該当する場合
その他（監督員の指示事項） | 現場工事施工前（変更時） | 監督員の指示による
工事施工時関係書類
支給材料受領書 | 支給材料受領時 | 該当する場合
諸法令等による届出・許可書の写し | 届出・許可後 | 〃
※注1 監督員が指示した場合は、適用外書類についても提出すること。
※注2 一覧に記載の無い書類、監督員による提出指示の無い書類については受理しないこと。
※注3 各書類において受理日、承諾日を記載のこと。
現場発生品調書 | 現場発生品確認後 | 該当する場合
貸与品借用書 | 貸与品受領時 | 〃
支給材料精算書 | 支給材料使用後 | 〃
材料検査（試験）願 | 材料検査（試験）日確定後 | 〃
工事履行報告書 | 工事施工１ヶ月毎 | 契約工期が90日以上
休日率確認表 | 月単位：対象期間１ヶ月毎 全体：対象期間後速やかに | 週休２日制工事（交替制）の場合
実施工程表 | 対象期間後速やかに | 週休２日制工事（現場閉所）の場合
契約履行期間の延期申請書 （工期延期願） | 契約工期内 | 該当する場合
指示・承諾・協議・提出・報告書 | 施工前又は事案発生後 | 〃
休日・夜間作業届 | 休日・夜間作業計画後 | 提出は基本不要とし、口頭・電子メールで連絡する ただし、現道上の工事については提出（電子メール可）すること（事前の予定表提出等により省略できる）
中間・部分払関係
中間前金払認定請求書、中間前払金請求書 | 中間前払を請求する時 | 該当する場合
出来形届書、出来形写真、出来形内訳書及び 出来形代金請求書 | 部分払いを請求する時 | 〃
事故発生報告書 | 事故発生後速やかに | 〃
工事完成時関係書類
完成届及び請負代金請求書 | 工事完成後 | 全 工 事
完成写真 | 〃 | 〃 ※完成写真は紙媒体による提出とし、データによる提出は不要とする
工事写真 | 〃 | 〃
出来形測定結果総括表 | 〃 | 〃
出来形管理一覧表、出来形管理図表 | 〃 | 〃
各種試験結果等品質管理表 | 〃 | 該当する場合
保証書、出荷証明及び材料試験結果表 | 〃 | 〃
使用材料の集計表 | 〃 | 監督員の指示による、ただし水道施設工事は全工事
ﾏﾆﾌｪｽﾄの集計表 | 〃 | 該当する場合 産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）及びCOBRISにより、適正に処理されていることを確認。請求があった場合は監督員に提示。
再生資源利用実施書及び利用促進実施書 | 〃 | 該当する場合 COBRISにデータ登録（計画書：提出及び現場掲示 実施書：印刷物は不要）
工事日誌 | 〃 | 検査員及び監督員から請求があった場合に提示する
安全訓練等実施報告書 | 〃 | 検査時及び監督員から請求があった場合に実施状況を記録した資料を提示する
低騒音型建設機械の写真提出 | 〃 | 〃
創意工夫・社会性等の報告書 | 〃 | 該当する場合（創意工夫は施工計画書記載、または事前の資料提出が必要）
※注1 監督員が指示した場合は、適用外書類についても提出すること。
※注2 一覧に記載の無い書類、監督員による提出指示の無い書類については受理しないこと。
※注3 各書類において受理日、承諾日を記載のこと。

## 小規模工事
関市工事関係必要書類基準 (小規模工事) ※請負金額200万円未満対象
令和7年5月改定
書 類 名 | 提出時期 | 留意事項
工事契約後関係書類
工程表（約款に基づく簡易なもの) | 契約締結後 | 監督員の指示による
請負代金内訳書 | 〃 | 〃
現場代理人届（経歴書、保険証の写し等) | 契約締結後速やかに (7日以内） | 全 工 事
主任技術者、監理技術者届 （資格等合格証明書写し、経歴書、保険証の写し等） | 〃 | 〃
建設廃棄物処理委託契約書の写し | 現場工事施工前（変更時） | 該当する場合
石綿事前調査結果報告書 | 現場工事施工前 | 該当する場合
特定粉じん排出等作業の結果報告書 | 特定粉じん排出等作業後 | 該当する場合
建設業退職金共済制度 掛金収納書 掛金充当実績総括表 | 掛金収納書：契約1ヵ月以内 掛金充当実績総括表：工事完成後、検査員に提示 | 全 工 事（その他制度加入者・未購入者は理由書を提出）
施工体制関係
施工体制台帳 | 現場工事施工前（変更時） | 下請負契約がある場合
施工体系図 | 〃 | 〃
施工計画書（変更）関係 |  | 軽微な変更の場合、変更施工計画書の提出は不要（工期だけ等）
工事概要
計画工程表 | 現場工事施工前（変更時） | 全 工 事（週休２日制工事（現場閉所）の場合は反映させた工程表）
現場組織表（現場組織、施工体系図） | 〃 | 〃 （施工体系図は施工計画書記載用とする）
安全管理（安全委員会、連絡表） | 〃 | 〃
緊急時体制（災害対策組織、連絡系統図） | 〃 | 〃
年末年始等長期休暇体制計画 | 〃 | 該当する場合(施工計画書にあらかじめ記載すること)
交通管理 | 〃 | 全 工 事
主要機械
主要資材
施工方法及び仮設備計画
施工管理（出来形管理のみ） | 現場工事施工前（変更時） | 全 工 事
再生資源利用計画書及び利用促進計画書 | 〃 | 該当する場合（指定副産物においては現場掲示必要）
使用材料調書 | 契約締結後 | 監督員の指示による（ただし水道施設工事は全工事） 施工計画書「主要資材計画表」と様式を統合
工事測量結果 | 速やかに | 全工事（設計図書と一致している場合は提出不要 )
法定外の労災保険の付保に伴う保険証券の写し | 契約締結後 | 全 工 事
土砂等採取元証明書の写し | 〃 | 該当する場合
その他（監督員の指示事項） | 現場工事施工前（変更時） | 監督員の指示による
工事施工時関係書類
支給材料受領書 | 支給材料受領時 | 該当する場合
諸法令等による届出・許可書の写し | 届出・許可後 | 〃
現場発生品調書 | 現場発生品確認後 | 〃
貸与品借用書 | 貸与品受領時 | 〃
支給材料精算書 | 支給材料使用後 | 〃
材料検査（試験）願 | 材料検査（試験）日確定後 | 〃
工事履行報告書
休日率確認表 | 月単位：対象期間１ヶ月毎 全体：対象期間後速やかに | 週休２日制工事（交替制）の場合
実施工程表 | 対象期間後速やかに | 週休２日制工事（現場閉所）の場合
契約履行期間の延期申請書 （工期延期願） | 契約工期内 | 該当する場合
※注1 監督員が指示した場合は、適用外書類についても提出すること。
指示・承諾・協議・提出・報告書 | 施工前又は事案発生後 | 該当する場合
休日・夜間作業届 | 休日・夜間作業計画後 | 提出は基本不要とし、口頭・電子メールで連絡する ただし、現道上の工事については提出（電子メール可）すること（事前の予定表提出等により省略できる）
事故発生報告書 | 事故発生後速やかに | 該当する場合
工事完成時関係書類
完成届及び請負代金請求書 | 工事完成後 | 全 工 事
完成写真 | 〃 | 〃 ※完成写真は紙媒体による提出とし、データによる提出は不要とする
工事写真 | 〃 | 〃
出来形測定結果総括表
出来形管理一覧表(測定結果一覧表) | 工事完成後 | 全 工 事
各種試験結果等品質管理表
保証書、出荷証明及び材料試験結果表
使用材料の集計表 | 〃 | 監督員の指示による、ただし水道施設工事は全工事
ﾏﾆﾌｪｽﾄの集計表 | 〃 | 該当する場合 産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）及びCOBRISにより、適正に処理されていることを確認。請求があった場合は監督員に提示。
再生資源利用実施書及び利用促進実施書 | 〃 | 該当する場合 COBRISにデータ登録（計画書：提出及び現場掲示 実施書：印刷物は不要）
工事日誌 | 〃 | 検査員及び監督員から請求があった場合に提示する
安全訓練等実施報告書
低騒音型建設機械の写真提出 | 工事完成後 | 検査時及び監督員から請求があった場合に実施状況を記録した資料を提示する
※注1 監督員が指示した場合は、適用外書類についても提出すること。

## 小規模工事 (チェックリスト)
関市工事関係必要書類チェックリスト (小規模工事) ※請負金額200万円未満対象
書 類 名 | 提出時期 | 留意事項 | 受領日 | 承認日
工事契約後関係書類
工程表（約款に基づく簡易なもの) | 契約締結後 | 監督員の指示による
請負代金内訳書 | 〃 | 〃
現場代理人届（経歴書、保険証の写し等) | 契約締結後速やかに (7日以内） | 全 工 事
主任技術者、監理技術者届 （資格等合格証明書写し、経歴書、保険証の写し等） | 〃 | 〃
建設廃棄物処理委託契約書の写し | 現場工事施工前（変更時） | 該当する場合
石綿事前調査結果報告書 | 現場工事施工前 | 該当する場合
特定粉じん排出等作業の結果報告書 | 特定粉じん排出等作業後 | 該当する場合
建設業退職金共済制度 掛金収納書 掛金充当実績総括表 | 掛金収納書：契約1ヵ月以内 掛金充当実績総括表：工事完成後、検査員に提示 | 全 工 事（その他制度加入者・未購入者は理由書を提出）
施工体制関係
施工体制台帳 | 現場工事施工前（変更時） | 下請負契約がある場合
施工体系図 | 〃 | 〃
施工計画書（変更）関係 |  | 軽微な変更の場合、変更施工計画書の提出は不要（工期だけ等）
工事概要
計画工程表 | 現場工事施工前（変更時） | 全 工 事（週休２日制工事（現場閉所）の場合は反映させた工程表）
現場組織表（現場組織、施工体系図） | 〃 | 〃 （施工体系図は施工計画書記載用とする）
安全管理（安全委員会、連絡表） | 〃 | 〃
緊急時体制（災害対策組織、連絡系統図） | 〃 | 〃
年末年始等長期休暇体制計画 | 〃 | 該当する場合(施工計画書にあらかじめ記載すること)
交通管理 | 〃 | 全 工 事
主要機械
主要資材
施工方法及び仮設備計画
施工管理（出来形管理のみ） | 現場工事施工前（変更時） | 全 工 事
再生資源利用計画書及び利用促進計画書 | 〃 | 該当する場合（指定副産物においては現場掲示必要）
使用材料調書 | 契約締結後 | 監督員の指示による（ただし水道施設工事は全工事） 施工計画書「主要資材計画表」と様式を統合
工事測量結果 | 速やかに | 全工事（設計図書と一致している場合は提出不要 )
法定外の労災保険の付保に伴う保険証券の写し | 契約締結後 | 全 工 事
土砂等採取元証明書の写し | 〃 | 該当する場合
その他（監督員の指示事項） | 現場工事施工前（変更時） | 監督員の指示による
工事施工時関係書類
支給材料受領書 | 支給材料受領時 | 該当する場合
諸法令等による届出・許可書の写し | 届出・許可後 | 〃
現場発生品調書 | 現場発生品確認後 | 〃
貸与品借用書 | 貸与品受領時 | 〃
支給材料精算書 | 支給材料使用後 | 〃
材料検査（試験）願 | 材料検査（試験）日確定後 | 〃
工事履行報告書
休日率確認表 | 月単位：対象期間１ヶ月毎 全体：対象期間後速やかに | 週休２日制工事（交替制）の場合
実施工程表 | 対象期間後速やかに | 週休２日制工事（現場閉所）の場合
契約履行期間の延期申請書 （工期延期願） | 契約工期内 | 該当する場合
※注1 監督員が指示した場合は、適用外書類についても提出すること。
※注2 一覧に記載の無い書類、監督員による提出指示の無い書類については受理しないこと。
※注3 各書類において受理日、承諾日を記載のこと。
指示・承諾・協議・提出・報告書 | 施工前又は事案発生後 | 該当する場合
休日・夜間作業届 | 休日・夜間作業計画後 | 提出は基本不要とし、口頭・電子メールで連絡する ただし、現道上の工事については提出（電子メール可）すること（事前の予定表提出等により省略できる）
事故発生報告書 | 事故発生後速やかに | 該当する場合
工事完成時関係書類
完成届及び請負代金請求書 | 工事完成後 | 全 工 事
完成写真 | 〃 | 〃 ※完成写真は紙媒体による提出とし、データによる提出は不要とする
工事写真 | 〃 | 〃
出来形測定結果総括表
出来形管理一覧表(測定結果一覧表) | 工事完成後 | 全 工 事
各種試験結果等品質管理表
保証書、出荷証明及び材料試験結果表
使用材料の集計表 | 〃 | 監督員の指示による、ただし水道施設工事は全工事
ﾏﾆﾌｪｽﾄの集計表 | 〃 | 該当する場合 産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）及びCOBRISにより、適正に処理されていることを確認。請求があった場合は監督員に提示。
再生資源利用実施書及び利用促進実施書 | 〃 | 該当する場合 COBRISにデータ登録（計画書：提出及び現場掲示 実施書：印刷物は不要）
工事日誌 | 〃 | 検査員及び監督員から請求があった場合に提示する
安全訓練等実施報告書
低騒音型建設機械の写真提出 | 工事完成後 | 検査時及び監督員から請求があった場合に実施状況を記録した資料を提示する
※注1 監督員が指示した場合は、適用外書類についても提出すること。
※注2 一覧に記載の無い書類、監督員による提出指示の無い書類については受理しないこと。
※注3 各書類において受理日、承諾日を記載のこと。